## 软件开发评审明细表 (hidden)
序号 | 应用系统名称 | 送审信息 | [7 empty] | 审定信息
|  | 工作量核算（人月） |  |  |  | 人力单价（万元/人月） |  |  | 总价 | 工作量核算（人月） |  |  |  | 人力单价（万元/人月） |  |  | 总价 | 增（+）减（-） | 审减比例 | 评审说明
|  | 需求分析与建模设计 | 程序开发 | 软件测试与部署 | 小计 | 需求分析与建模设计 | 程序开发 | 软件测试与部署 | （万元） | 需求分析与建模设计 | 程序开发 | 软件测试与部署 | 小计 | 需求分析与建模设计 | 程序开发 | 软件测试与部署 | （万元） | 金额（万元） | %
| 总计 | 20.88 | 103.15 | 41.01 | 165.04 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 276.01 | 20.88 | 103.15 | 41.01 | 165.04 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 276.01
一 | 贵州省综合考核数据管理平台 | 6.69 | 33.11 | 13.14 | 52.94 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 80.21 | 6.69 | 33.11 | 13.14 | 52.94 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 80.21
1 | 组织机构管理 | 0.55 | 2.53 | 0.99 | 4.07 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 6.16 | 0.55 | 2.53 | 0.99 | 4.07 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 6.16
1.1 | 机构信息维护 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.2 | 机构批量导入 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.3 | 机构标签 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.4 | 机构排序 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.5 | 机构查询 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.6 | 干部信息维护 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.7 | 干部库数据对接 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.8 | 干部信息模板导入 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.9 | 干部排序调整 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.1 | 工作基本信息管理 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.11 | 调整人员部门 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
2 | 考核框架管理 | 1.83 | 9.03 | 3.6 | 14.46 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 21.89 | 1.83 | 9.03 | 3.6 | 14.46 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 21.89
2.1 | 测评表管理 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.2 | 测评表分组 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
2.3 | 测评表项目灵活设置 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.4 | 多类测评题目 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
2.5 | 指标表管理 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
2.6 | 指标表导入识别 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.7 | 指标表信息维护 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.8 | 得分表管理 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.9 | 问卷表管理 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.1 | 框架信息维护 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.11 | 图形化构建框架体系 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.12 | 多类考核节点设置 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.13 | 公式设置 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.14 | 公式状态展示 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
2.15 | 工作快照库管理 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.16 | 人事调动 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.17 | 被评对象设置 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
2.18 | 被评对象查找 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
2.19 | 等次设置 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.2 | 等次转换方式 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.21 | 比例规则设置 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.22 | 影响规则设置 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.23 | 联动规则设置 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3 | 数据管理 | 1.54 | 7.66 | 3.06 | 12.26 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 18.56 | 1.54 | 7.66 | 3.06 | 12.26 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 18.56
3.1 | 数据规则 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
3.2 | 数据包导入 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.3 | Excel数据导入 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.4 | 多次数据导入 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.5 | 数据清洗 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.6 | 未识别清单 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.7 | 人工处理 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.8 | 智能识别清单 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.9 | 手动调整 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.1 | 数据异常分析 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.11 | 数据流向清单 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.12 | 数据运算 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.13 | 工作归档 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
3.14 | 表源数据查询 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.15 | 被评对象查询 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.16 | 考核成果查询 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.17 | 考核结果评定 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.18 | 考核成果数据 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
4 | 领导视图 | 0.54 | 2.73 | 1.08 | 4.35 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 6.6 | 0.54 | 2.73 | 1.08 | 4.35 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 6.6
4.1 | 数据驾驶舱 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
4.2 | 班子对比分析 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
4.3 | 干部对比分析 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
5 | 决策辅助分析 | 1.08 | 5.46 | 2.16 | 8.7 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 13.2 | 1.08 | 5.46 | 2.16 | 8.7 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 13.2
5.1 | 班子辅助决策分析 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
5.2 | 班子考核结果画像 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
5.3 | 干部辅助决策分析 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
5.4 | 干部考核结果画像 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
5.5 | 班子推荐 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
5.6 | 干部推荐 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
6 | 自定义报表 | 0.9 | 4.55 | 1.8 | 7.25 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 11 | 0.9 | 4.55 | 1.8 | 7.25 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 11
6.1 | 报表新建 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
6.2 | 在线设计工具 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
6.3 | 快速生成报表 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
6.4 | 自定义报表 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
6.5 | 报表导出 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
7 | 系统管理 | 0.25 | 1.15 | 0.45 | 1.85 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.8 | 0.25 | 1.15 | 0.45 | 1.85 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.8
7.1 | 机构标签管理 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
7.2 | 用户管理 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
7.3 | 三员分立权限管理 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
7.4 | 全程留痕 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
7.5 | 参数设置 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
二 | 贵州省综合考核指标体系管理系统 | 7.61 | 37.48 | 14.89 | 59.98 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 90.86 | 7.61 | 37.48 | 14.89 | 59.98 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 90.86
1 | 指标流程管理（自上而下模式） | 2.85 | 14.07 | 5.6 | 22.52 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 34.11 | 2.85 | 14.07 | 5.6 | 22.52 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 34.11
1.1 | 指标表管理 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76
1.2 | 参评范围管理 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
1.3 | 指标分类管理 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
1.4 | 指标行列设置 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
1.5 | 审核单位管理 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
1.6 | 指标加减分机制设置 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76
1.7 | 指标得分公式设置 | 0.36 | 1.82 | 0.73 | 2.91 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 4.41 | 0.36 | 1.82 | 0.73 | 2.91 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 4.41
1.8 | 指标制定及分发 | 0.27 | 1.36 | 0.55 | 2.18 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 3.3 | 0.27 | 1.36 | 0.55 | 2.18 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 3.3
1.9 | 指标表预览 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
1.1 | 指标填报审核时间管理 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.11 | 指标支撑材料填报 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
1.12 | 多格式附件上传 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.13 | 指标材料总数 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.14 | 指标填报数据包导出 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.15 | 指标填报数据包导入 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.16 | 指标审核打分 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
1.17 | 审核电子档案 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
1.18 | 文件审核 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
1.19 | 审核数据包导出 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
1.2 | 审核数据包导入 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
1.21 | 指标复审打分 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
1.22 | 文件复审 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.23 | 附件在线预览 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.24 | 附件下载 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.25 | 待办事项 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2 | 指标流程管理（自下而上模式） | 1.56 | 7.73 | 3.08 | 12.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 18.74 | 1.56 | 7.73 | 3.08 | 12.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 18.74
2.1 | 指标上报 | 0.45 | 2.27 | 0.91 | 3.63 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 5.5 | 0.45 | 2.27 | 0.91 | 3.63 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 5.5
2.2 | 指标审核 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76
2.3 | 指标支撑材料填报 | 0.36 | 1.82 | 0.73 | 2.91 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 4.41 | 0.36 | 1.82 | 0.73 | 2.91 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 4.41
2.4 | 多格式附件上传 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
2.5 | 指标材料总数 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.6 | 指标审核打分 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.7 | 审核电子档案 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.8 | 文件审核 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
2.9 | 审核数据包导出 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
2.1 | 审核数据包导入 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
2.11 | 指标复审打分 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
3 | 进度监控 | 0.92 | 4.56 | 1.8 | 7.28 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 11.04 | 0.92 | 4.56 | 1.8 | 7.28 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 11.04
3.1 | 指标填报预警 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76
3.2 | 填报进度查询 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76
3.3 | 指标审核预警 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76
3.4 | 审核进度查询 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76
4 | 查询与统计 | 2.28 | 11.12 | 4.41 | 17.81 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 26.97 | 2.28 | 11.12 | 4.41 | 17.81 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 26.97
4.1 | 指标表得分计算 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76
4.2 | 指标结果查询 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.3 | 调整得分 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.4 | 指标得分清单导出 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.5 | 得分核对 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.6 | 得分异议申请 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.7 | 单位得分查询 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.8 | 结果数据包管理 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.9 | 领导视图 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76
4.1 | 考核总分概况 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.11 | 指标对比分析 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.12 | 单位对比分析 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.13 | 单位数字画像 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.14 | 历年考核分析 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.15 | 趋势分析 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
三 | 贵州省综合考核 | 6.58 | 32.56 | 12.98 | 52.12 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 78.92 | 6.58 | 32.56 | 12.98 | 52.12 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 78.92
平时考核监测系统
1 | 平时考核管理 | 1.32 | 6.59 | 2.63 | 10.54 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 15.97 | 1.32 | 6.59 | 2.63 | 10.54 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 15.97
1.1 | 目标值设定 | 0.27 | 1.36 | 0.55 | 2.18 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 3.3 | 0.27 | 1.36 | 0.55 | 2.18 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 3.3
1.2 | 目标值模板导入 | 0.27 | 1.36 | 0.55 | 2.18 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 3.3 | 0.27 | 1.36 | 0.55 | 2.18 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 3.3
1.3 | 目标工作组合检索 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
1.4 | 指标工作同步 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76
1.5 | 指标工作更新 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76
1.6 | 完成情况计算 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76 | 0.23 | 1.14 | 0.45 | 1.82 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.76
2 | 季度监测 | 1.14 | 5.64 | 2.25 | 9.03 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 13.67 | 1.14 | 5.64 | 2.25 | 9.03 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 13.67
2.1 | 季度监测管理 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.2 | 季度监测组合检索 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.3 | 季度监测上报 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
2.4 | 季度监测定量数据审核 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.5 | 季度监测定性数据审核 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.6 | 季度监测Excel数据审核 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.7 | 季度监测定量数据复审 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.8 | 季度监测定性数据审核 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.9 | 季度监测Excel数据复审 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
2.1 | 季度监测进度预警 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
2.11 | 季度监测进度查询 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
3 | 半年评估 | 1.1 | 5.42 | 2.16 | 8.68 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 13.14 | 1.1 | 5.42 | 2.16 | 8.68 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 13.14
3.1 | 半年评估管理 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.2 | 半年评估组合检索 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
3.3 | 半年评估上报 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
3.4 | 半年评估定量数据审核 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.5 | 半年评估定性数据审核 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.6 | 半年评估Excel数据审核 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.7 | 半年评估定量数据复审 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.8 | 半年评估定性数据审核 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.9 | 半年评估Excel数据复审 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
3.1 | 半年评估进度预警 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
3.11 | 半年评估进度查询 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4 | 平时监测 | 1.43 | 7.01 | 2.79 | 11.23 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 17 | 1.43 | 7.01 | 2.79 | 11.23 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 17
4.1 | 预警监测 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.2 | 预警监测概况 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.3 | 多项监测严重不达标清单 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
4.4 | 重点关注指标项监测清单 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
4.5 | 连续多次严重不达标清单 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
4.6 | 正向完成好的清单 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
4.7 | 预警监测条件查询 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
4.8 | 预警监测按部门查 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
4.9 | 预警监测按批次查 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
5.1 | 预警监测按指标查 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
5.11 | 预警监测数据反查 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
5.12 | 预警监测清单 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
6 | 动态数据监控 | 1.17 | 5.86 | 2.34 | 9.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 14.19 | 1.17 | 5.86 | 2.34 | 9.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 14.19
6.1 | 动态监控概况 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
6.2 | 负向监控预警 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
6.3 | 正向监控预警 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
6.4 | 重点关注预警 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
6.5 | 清单分类 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
6.6 | 动态考核数直接录入 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
6.7 | 动态考核数模板导入 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
6.8 | 动态考核数接口对接 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
6.9 | 动态考核清单维护 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
7.1 | 动态考核数据组合查询 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
7.11 | 动态考核数据详情 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.72 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.09
7.12 | 动态考核统计分析 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2 | 0.18 | 0.91 | 0.36 | 1.45 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.2
8 | 查询与统计 | 0.42 | 2.04 | 0.81 | 3.27 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 4.95 | 0.42 | 2.04 | 0.81 | 3.27 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 4.95
8.1 | 平时填报结果查询 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
8.2 | 平时填报结果清单 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
8.3 | 结果导出 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65 | 0.14 | 0.68 | 0.27 | 1.09 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 1.65
四 | 贵州省综合考核单机离线数据采集系统 | 0.7 | 3.22 | 1.26 | 5.18 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 26.02 | 0.7 | 3.22 | 1.26 | 5.18 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 26.02
1 | 测评表数据源 | 0.3 | 1.38 | 0.54 | 2.22 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 3.36 | 0.3 | 1.38 | 0.54 | 2.22 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 3.36
1.1 | 组织机构数据 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.2 | 干部信息数据 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.3 | 测评表结构数据 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.4 | 测评表项目数据 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.5 | 填写规则数据 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
1.6 | 填表人身份数据 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.37 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 0.56
2 | 指标类数据源 | 0.25 | 1.15 | 0.45 | 1.85 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.8 | 0.25 | 1.15 | 0.45 | 1.85 | 1.96 | 1.64 | 0.98 | 2.8

## XXX系统功能点
序号 | 功能模块名称 | 功能子模块名称 | 功能项 | 数据类型 | 是否计算 |  | 分值 | 复杂度
[5 empty] | 分值 | 计算 |  |  | 项目 | 说明 | 取值 | 备注
一 | 总计 |  |  |  | 301 |  | 100.3333 |  | 1.未调整功能点数UFP（功能点） |  | 301
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 | 经复用调整后的功能点数US（功能点） |  | 100.3333
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1 | 设定规模变更因子CF |  | 1.39
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1 | 2.调整后功能点数S（功能点） | S=UFP*CF （无复用度） | 418.39
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 |  | S=US*CF（调整复用度） | 139.4633
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 | 功能点耗时率（PDR） （人时/功能点） | 下限值（P25） | 3.99 | 来源于《2020年中国软件行业基准数据》
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 |  | 中间值（P50） | 7.19
|  |  |  | EIF | 7 | 1 | 2.3333 | 1 |  | 上限值（P75） | 12.48
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1 | 3.未调整的工作量UE（人时） 计算公式：UE=PDR×S | 下限值（P25） | 556.4587
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 |  | 中间值（P50） | 1002.7414
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1 |  | 上限值（P75） | 1740.5024
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1 | 设定调整因子 | 软件规模调整因子SF | 2.6428
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 |  | 应用类型调整因子AT | 1
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 |  | 质量特性调整因子QR | 1.1
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 |  | 开发语言调整因子SL | 1
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1 |  | 开发团队背景调整因子DT | 0.8
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1 | 4.调整后的工作量AE（人时） 计算公式：AE=UE×SWF×RDF； 其中SWF=SF×AT×QR，RDF=SL×DT | 下限值（P25） | 1294.1577
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 |  | 中间值（P50） | 2332.0787
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 |  | 上限值（P75） | 4047.8918
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 | 人月折算系数HM（人时/人月） |  | 174 | 每天８小时，21.75天
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1 | 平均人力成本费率F（元/人月） |  | 21071.1063 | 项目所在地统计局发布的“信息传输、软件和信息技术”的年平均工资/12*人力成本系数，人力成本系数参考《信息化项目软件开发费用测算规范5.0》，取值在2.265-2.375之间，通常取2.265；贵州省统计局发布的2020年信息传输、软件和技术服务业年平均工资为111635元
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1 | 5.工期D（月） 计算公式：D=1.277×(AE/8/22)0.404 | 下限值（P25） | 2.8592
|  |  |  | EQ | 4 | 1 | 1.3333 | 1 |  | 中间值（P50） | 3.6272
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 |  | 上限值（P75） | 4.5324
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 | 6.软件开发费用（元） 计算公式：P=AE/HM×F | 下限值（P25） | 156720.3133
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1 |  | 中间值（P50） | 282410.7901
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1 |  | 上限值（P75） | 490192.8595
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 |  | 最终费用/价格（元） | 282410.7901 | 最终的费用取值
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 |  | 功能点单价（元/功能点） | 2024.9824
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1 |  | 2000 | 2213
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1 |  | 1717868 | 1900000
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1
|  |  |  | ILF | 10 | 1 | 3.3333 | 1
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1
|  |  |  | EO | 5 | 1 | 1.6667 | 1

## 调整因子
定制软件开发应用类型调整因子取值明细表
应用类型 | 描述 | 调整因子 | 选择 | 备注
业务处理 | 办公自动化系统、日常管理及业务处理用软件等 | 1 | √ | 依据项目业务功能描述为业主处理为主
应用集成类、科技 | 科学计算、模拟、空白表格程序、统计、CAE（计算机辅助工程）仿真、基于复杂算法的统计分析等；企业服务总线、应用集成等 | 1.2
多媒体 | 多媒体数据处理；地理信息系统；教育和娱乐应用等 | 1.3
智能信息 | 自然语言处理、人工智能、专家系统等 | 1.7
系统 | 操作系统、数据库系统、集成开发环境、自动化开发/设计工具等 | 1.7
通信控制 | 通信协议、仿真、交换机软件、全球定位系统等 | 1.9
流程控制 | 生产管理、仪器控制、机器人控制、实时控制、嵌入式软件等 | 2
指挥管制 | 军队，警察等需要管制军备和人力的软件 | 2.2
定制软件开发质量特性调整因子取值明细表
调整因子 | 判断标准 | 调整因子 | 选择 | 备注
性能效率 | 没有明示对性能效率的需求 | -1 |  | 方案中未明确性能效率、可移植性。
| 参考GB/T 25000.10-2016文件提出了对性能效率的要求 | 1 | √
兼容性 | 没有明示对兼容性的需求 | -1
| 参考GB/T 25000.10-2016文件提出了兼容性的要求 | 1 | √
可靠性 | 没有明示对可靠性的要求 | -1
| 参考GB/T 25000.10-2016文件提出了可靠性的要求 | 1 | √
可移植性 | 没有明示对可移植性的要求 | -1
| 参考GB/T 25000.10-2016文件提出了可移植性的要求 | 1 | √
定制软件开发开发语言调整因子取值明细表
开发语言 |  | 调整因子 | 选择 | 备注
C及其他同级别语言/平台 |  | 1.5 |  | 依据项目实际情况计取
JAVA、C++及其他同级别语言/平台 |  | 1 | √
PowerBuilder、ASP、PHP、JavaScript及其他同级别语言/平台 |  | 0.8
定制软件开发开发团队背景调整因子取值明细表
开发团队背景 |  | 调整因子 | 选择 | 备注
为本行业开发过类似的软件 |  | 0.8 | √ | 本项目暂未招标，无法明确开发团队，默认取值为1。
为其他行业开发过类似的软件，或为本行业开发过不同但相关的软件 |  | 1
没有同类软件及本行业相关软件开发背景 |  | 1.2

## 功能点测算规模、工作量、工期、费用表
项目 | 说明 | 取值 | 备注
1.未调整功能点数UFP（功能点） |  | 301
经复用调整后的功能点数US（功能点） |  | 100.3333
设定规模变更因子CF |  | 1.39
2.调整后功能点数S（功能点） | S=UFP*CF （无复用度） | 418.39
| S=US*CF （调整复用度） | 139.4633
功能点耗时率（PDR） （人时/功能点） | 下限值（P25） | 3.99 | 来源于《2020年中国软件行业基准数据》
| 中间值（P50） | 7.19
| 上限值（P75） | 12.48
3.未调整的工作量UE（人时） 计算公式：UE=PDR×S | 下限值（P25） | 556.4587
| 中间值（P50） | 1002.7414
| 上限值（P75） | 1740.5024
设定调整因子 | 软件规模调整因子SF | 2.6428
| 应用类型调整因子AT | 1
| 质量特性调整因子QR | 1.1
| 开发语言调整因子SL | 1
| 开发团队背景调整因子DT | 0.8
4.调整后的工作量AE（人时） 计算公式：AE=UE×SWF×RDF； 其中SWF=SF×AT×QR，RDF=SL×DT | 下限值（P25） | 1294.1577
| 中间值（P50） | 2332.0787
| 上限值（P75） | 4047.8918
人月折算系数HM（人时/人月） |  | 176 | 每月2天，每天８小时
平均人力成本费率F（元/人月） |  | 21071.1063 | 项目所在地统计局发布的“信息传输、软件和信息技术”的年平均工资/12*人力成本系数，人力成本系数参考《信息化项目软件开发费用测算规范5.0》，取值在2.265-2.375之间，通常取2.265；贵州省统计局发布的2020年信息传输、软件和技术服务业年平均工资为111635元
5.工期D（月） 计算公式：D=1.277×(AE/8/22)0.404 | 下限值（P25） | 2.8592
| 中间值（P50） | 3.6272
| 上限值（P75） | 4.5324
6.软件开发费用（元） 计算公式：P=AE/HM×F | 下限值（P25） | 154939.4006
| 中间值（P50） | 279201.5765
| 上限值（P75） | 484622.4861
| 最终费用/价格（元） | 279201.5765 | 最终的费用取值
| 功能点单价（元/功能点） | 2001.9712
Note on A5: 作者: 参考重庆市CIO协会发布的《信息化项目软件开发费用测算规范V5.0》，预算阶段取值1.26